| 阶段 | 重点任务 | 主要措施 | 任务分工 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施高知名度商标培育计划 | 省工商局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年 1-12月 |
|  |  | 实施核心版权培育计划 | 省版权局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年 1-12月 |
|  | 推进重点区域知识产权布局 | 识别不同类型的知识产权功能区，对苏南、苏中、苏北实施分类指导 | 省知识产权局组织实施，省工商局、版权局参与，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年1月 -2018年12月 |
|  |  | 推进苏南国家自主创新示范区知识产权布局，制定示范区知识产权布局计划 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、科技厅、工商局、版权局共同参与，相关省辖市重点推进，省财政厅、相关省辖市给予项目立项及经费支持 | 2017年1月 -2018年12月 |
|  |  | 推进专利导航产业园区发展，围绕园区重点产业实施知识产权布局 | 省知识产权局牵头，省商务厅、工商局、版权局共同参与，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年1月 -2018年12月 |
| 总结 验收 | 自评总结 | 完善工作，总结经验，发布全省区域和重点产业知识产权布局报告 |  | 2018年 1-6月 |
|  | 检查验收 | 向国家知识产权局汇报试点工作情况，提请国家知识产权局考核验收 |  | 2018年 7-12月 |