| 阶段 | 重点任务 | 主要措施 | 任务分工 | 时序进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 总结 | 试点工作阶段总结（全省区域和重点产业知识产权资源分布状况报告及相关政策状况报告） |  |  | 2016年 11-12月 |
| 重点 推进 | 建立健全知识产权资源配置机制 | 编制知识产权配置导向目录 | 省知识产权局组织实施 | 2016年 11-12月 |
|  |  | 开展全省科技、产业和知识产权政策适应性研究，提出促进全省知识产权综合运用能力提升、加快产业高端化发展的政策建议 | 省知识产权局组织实施 | 2017年 1-2月 |
|  |  | 制定创新政策、知识产权政策和产业发展政策 | 省发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅负责修改或制定科技创新、产业支持政策，调整和完善项目支持重点及导向 | 2017年 3-6月 |
|  | 知识产权区域布局支撑条件建设 | 构建知识产权区域布局支撑工作体系 | 省知识产权局、发展改革委、经济和信息化委、教育厅、科技厅、财政厅、农委、工商局、版权局、统计局共同参与 | 2016年 2-4月 |
|  |  | 建设知识产权资源、创新资源和产业基础信息综合数据库 | 省知识产权局组织实施，省发展改革委、经济和信息化委提供相应支撑数据，省科技厅、财政厅给予项目立项及经费支持 | 2016年5月 -2017年10月 |
|  |  | 探索建设知识产权可视化地理信息系统 | 省知识产权局组织实施 | 2017年11月 -2018年6月 |
|  |  | 建立常态化资源分析和产业知识产权区域布局发布机制 | 省知识产权局组织实施 | 2016年3月 -2017年10月 |
|  | 推进重点产业知识产权布局 | 以战略性新兴产业、先进制造业等为重点，制定知识产权密集型产业发展规划，培育知识产权密集型产业 | 省知识产权局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2016年3月 -2017年12月 |
|  |  | 围绕我省知识产权布局分析，针对知识产权密集型产业，实施高价值专利培育计划 | 省知识产权局组织实施，省财政厅给予项目立项及经费支持 | 2017年 1-12月 |